План – график

подготовки МБОУ «Бехтеевская СОШ»  к  ГИА

в 2012-2013 учебном году

Цель:       Грамотная организация работы школы по подготовке к государственной итоговой       аттестации  выпускников.

| № п/ п | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный этап (реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической функции) |  |  |  |  |
| 1. | Совещание при директоре «Утверждение плана-графика подготовки к ГИА» | Сентябрь | Карайченцев А.В. |  |
| 2. | Анализ прохождения учителями-предметниками, работающими в 9, 11 классах, курсовой переподготовки по совершенствованию преподавания предмета в условиях введения ЕГЭ. | Сентябрь | Куликов И.Г. |  |
| 3. | Диагностика затруднений учителей школы по организации подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации | Октябрь | Куликов И.Г. |  |
| 4. | Создание базы данных по учащимся (коррекция до 1 марта 2013 года), сбор копий паспортов учащихся 9-х, 11-х классов | До 1.10.2012 года | Зам. директора по УВР, классные руководители |  |
| 5. | Совещание при заместителе директора по УВР: Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ | Ноябрь | Зам. директора по УВР |  |
| 6. | Организация работы учителей-предметников по подготовке выпускников к ЕГЭ (подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов, оформление стендов, составление графика консультаций, обучение заполнению бланков ответов). | Ноябрь | Зам.директора по УВР |  |
| 7. | Использование учителями – предметниками заданий из КИМ и индивидуальных заданий по ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих на уроке. Включение в домашние задания – задания из КИМ | В течение года | Учителя-предметники 9-х, 11-х классов |  |
| 8. | Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, выпускниками и их родителями о целях и технологии ЕГЭ, ГИА в новой форме. | Январь — февраль | Куликов И.Г. |  |
| 9. | Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности («А», «В», «C»), отработка навыков их выполнения, обучение заполнения бланков ответов | Ноябрь — март | Учителя-предметники |  |
| 10. | Проверка результативности работы учителя по подготовке слабоуспевающих учащихся к ЕГЭ (контроль опроса по журналам, посещаемость по журналам, проверка домашнего задания по тетрадям) | В течение года | Куликов И.Г. |  |
| 11. | Изучение состояния преподавания предметов, выбранных учащимися на ГИА | В течение года | Куликов И.Г. |  |
| 12. | Корректировка плана внутришкольного контроля с целью осуществления постоянного контроля состояния преподавания русского языка и математики в 10-11 классах, работы учителей – предметников и классных руководителей со слабоуспевающими. | В течение года | Куликов И.Г. |  |
| 13. | Собрание учащихся 11-х классов и их родителей: «О порядке подготовки и проведения ЕГЭ»: - оформление протокола собрания и листа ознакомления с нормативными документами; - знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ; - правила поведения на ЕГЭ; - инструктирование учащихся; - время регистрации на ЕГЭ и проведения ЕГЭ; - КИМы, официальные сайты ЕГЭ. | Январь | Директор, классные руководители |  |
| 14. | Организация проведения пробных экзаменов в школе, участие в районных пробных экзаменах. | Ноябрь | Зам. директора по УВР |  |
| 15. | Организация дополнительных занятий с обучающимися, показавшими неудовлетворительные результаты по итогам пробного тестирования в форме ЕГЭ, ГИА. | В течение года | Куликов И.Г. |  |
| II этап. Проведение ЕГЭ (реализация организационно-исполнительской, контрольно-диагностической функций) |  |  |  |  |
| 16. | Заседание МО: диагностика и анализ учебных достижений выпускниками школы (промежуточный контроль). Анализ результатов мониторинга качества образования за первое полугодие в 11-х классах | Декабрь-январь |  | Зам. директора по УВР, руководители МО |
| 17. | Организация психологического сопровождения (консультации для выпускников, родителей; проведение бесед, тренингов с учащимися) | Март |  | Мишустина Ю.Ю. |
| 18. | Приказ об утверждении состава организаторов ЕГЭ, ГИА в ППЭ из учителей школы | Апрель |  | Директор школы |
| 19. | Участие в обучающих семинарах для организаторов ЕГЭ, ГИА. | По информации УО |  | Учителя-предметники |
| 20. | Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных классов и их родителей. | До 1 апреля |  | Зам. директора по УВР |
| 21. | Установка программного обеспечения для проведения тренингов при подготовке к ЕГЭ с использованием компьютеров. Организация тренингов по предметам с использованием компьютеров. | До 1 марта 2013 года |  | Куликов И.Г. |
| 22. | Проведение мониторинга знаний учащихся по предметам ГИА в 9-х, 11-х классах. | В течение учебного года |  | Куликов И.Г. |
| 23. | Подготовка графика проведения консультаций | До 1 марта |  | Зам. директора по УВР |
| 24. | Совещание при директоре: Организация итоговой аттестации выпускников школ в форме ЕГЭ. Вопросы для обсуждения: • проведение ЕГЭ в установленные сроки; • получение и выдача свидетельств с результатами ЕГЭ; • оформление письменных заявлений учащихся выпускных 11-х классов о выборе государственных экзаменов (до 25 апреля); • оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменационных испытаний по выбору | Апрель |  | Директор, классные руководители заместитель директора по УВР |
| 25. | Организация и проведение промежуточной аттестации для учащихся 11-х классов | В соответствии с приказом УО |  | Администрация школы |
| 26. | Подготовка приказа и проведение педагогического совета о допуске учащихся 11-х классов к сдаче ЕГЭ | До 19 мая |  | Директор |
| 27. | Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по выбору и форме ЕГЭ, их утверждение (списки вывешиваются на стенде) | До 17 мая |  | Директор, зам. директора по УВР |
| 28. | Проведение индивидуальных и групповых консультаций | в течение года |  | Зам. директора по УВР |
| 29. | Подготовка графика занятости учителей на экзаменах | За две недели до экзаменов |  | Зам. директора по УВР |
| 30. | Подготовка и выдача пропусков на ЕГЭ для выпускников, допущенных к сдаче экзамена. Регистрация пропусков в журнале, ведомости | До 15 мая |  | Администрация школы |
| 31. | Оповещение выпускников о способе их доставки к месту проведения ЕГЭ. | Май |  | Администрация школы |
| 32. | Ознакомление выпускников с результатами экзаменов | В установленные ГЭК сроки |  | Администрация школы |
| 33. | Организация выдачи сертификатов с результатами ЕГЭ | В установленные ГЭК сроки |  | Администрация школы |
| III этап. Анализ результатов и выработка предложений по подготовке к ЕГЭ |  |  |  |  |
| 34. | Совещание при директоре «Анализ результатов ЕГЭ». Вопросы для обсуждения: - анализ качества образовательной подготовки выпускников; - уровень профессиональной компетентности педагогов; - кадровое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ. | Июнь |  | Директор, зам. директора по УВР |
| 35. | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ | Июнь |  | Зам. директора по УВР |